# THỨ TỰ TRIỂN KHAI CRM

Lộ trình đi từ bot Pancake hiện tại sang CRM hoàn chỉnh

Lập ngày 31/07/2026 — đối chiếu từ 5 tài liệu trong thư mục docs/

# Tài liệu nguồn

Bản này không thay thế 5 tài liệu dưới đây, chỉ sắp xếp chúng lại thành thứ tự thi công.

| File | Nội dung | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| KE-HOACH-TAI-CAU-TRUC.md | Kế hoạch 4 bước, bước 1 đã xong | Khung tổng |
| dac-ta-chuc-nang-CRM.pdf | 29 trang · 60 chức năng FR-001→FR-182 · tiêu chí nghiệm thu | Luật nghiệp vụ |
| danh-sach-man-hinh-CRM.pdf | 29 trang · 80 màn hình · mục XVIII chốt 18 màn MVP | Giao diện |
| danh-sach-api-CRM.pdf | 46 trang · 35 nhóm API · mục XXXV chốt 17 nhóm MVP | Hợp đồng API |
| DANH-SACH-BANG-VA-QUAN-HE.md | 56 bảng, 6 module — đã dựng vào schema crm | Dữ liệu |

Ba tài liệu MVP thực chất là cùng một danh sách nghiệp vụ nhìn từ ba phía: 17 nhóm API ↔ 18 màn hình ↔ các mã FR. Bảng ở Phần B ghép chúng lại theo từng lát.

# Đã xong

Bước 1 của kế hoạch — dọn khung thư mục app/, kiểm chứng bảng route trùng khít 43/43.

56 bảng CRM đã dựng vào schema crm bằng scripts/init_crm.sql (idempotent).

Chốt xong nhóm A (4 quyết định cấu trúc), nhóm B (danh mục giá trị), nhóm C (2 cột ERD đọc không rõ).

Tách 3 schema: public = bot RAG · watcher = poller/cảm xúc · crm = 56 bảng.

Lưu ý còn giá trị: crm.customers và watcher.customers trùng tên nhưng khác nghĩa hoàn toàn. Code đụng CRM phải ghi rõ tiền tố crm. hoặc đặt search_path.

# PHẦN A — Nền tảng

Bảy hạng mục dưới đây phải xong trước, không cắt lát được. A5–A7 là ràng buộc xuyên suốt mọi endpoint: làm sau thì phải sửa lại toàn bộ phần đã viết.

| # | Việc | Nguồn |
| --- | --- | --- |
| A1 | SQLAlchemy models cho crm.* + Alembic, lấy init_crm.sql làm migration gốc | Kế hoạch bước 2 |
| A2 | core/security.py — JWT, header Authorization: Bearer | API mục I · AUTH-001 |
| A3 | core/permissions.py + core/deps.py — 11 quyền của màn 67 | FR-003 · màn 67 |
| A4 | Bao phản hồi {success, data, message} và {success, error_code, message, errors} + 12 mã lỗi + phân trang ?page&per_page + sắp xếp + lọc ngày | API mục I và XXXVI |
| A5 | Audit log — ghi ở MỌI API có ghi dữ liệu | FR-180 · MVP API #17 |
| A6 | Idempotency-Key cho tạo đơn, đồng bộ Pancake, nhận webhook, tạo thanh toán | API XXXVI |
| A7 | Quy tắc không xoá cứng dữ liệu nghiệp vụ (soft delete) | API XXXVI |

## 11 quyền phải cấu hình được (A3)

Xem khách · Sửa khách · Xem số điện thoại · Xuất Excel · Nghe ghi âm · Xem hồ sơ sức khỏe · Sửa liệu trình · Xem doanh thu · Sửa hoa hồng · Duyệt nội dung · Quản lý tích hợp.

## 12 mã lỗi chuẩn (A4)

UNAUTHORIZED · FORBIDDEN · NOT_FOUND · VALIDATION_ERROR · DUPLICATE_CUSTOMER · INVALID_STAGE_TRANSITION · MISSING_REQUIRED_DATA · TREATMENT_BLOCKED · CLINICAL_REVIEW_REQUIRED · COMPLIANCE_VIOLATION · INTEGRATION_ERROR · RATE_LIMITED.

# PHẦN B — 11 lát cắt nghiệp vụ

Mỗi lát làm trọn một mạch: model → service → API → màn hình. Xong lát này mới sang lát sau.

| Lát | Nghiệp vụ | Nhóm API | Màn hình | FR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Auth · người dùng · vai trò · nhóm · ca làm việc | II, III | 1, 65, 66, 67, 68 | 001→003 |
| B2 | Khách hàng · định danh · đồng bộ Pancake · hội thoại · gộp khách trùng | IV, V, VI, VII | 8, 9, 10 | 010→023 |
| B3 | Pipeline Sale · công việc · SLA · chia lead tự động | VIII, XIX | 11, 12 | 030→042, 160 |
| B4 | Hồ sơ tư vấn · triệu chứng · sàng lọc an toàn | IX | 13, 14 | 050→053 |
| B5 | Sản phẩm · mẫu liệu trình · luật liệu trình · đề xuất | X, XI | 42→46, 15 | 060→062 |
| B6 | Đơn hàng · trạng thái · ánh xạ trạng thái Pancake | XII | 21, 22, 23 | 080→082 |
| B7 | Bàn giao Sale sang CSKH | XIII | 24, 25 | 090, 091 |
| B8 | Kế hoạch chăm · mốc 4–10–15–20–25–28 · đánh giá triệu chứng · không phản hồi | XIV, XV, XVI, XVII | 26→38 | 100→110 |
| B9 | Mua lại · pipeline mua lại · khách ngủ | XVIII | 39, 40, 41 | 120→123 |
| B10 | Bám đuổi khách chưa mua · chuỗi follow-up | VIII, XIX | 16, 17 | 070→073 |
| B11 | Dashboard · báo cáo Sale/CSKH/Marketing · drill-down | XXVI, XXVII | 4→7, 60→64 | 170→173 |

## Vì sao đúng thứ tự này

B4 chặn B5 — chưa đủ dữ liệu tư vấn thì không đề xuất được liệu trình.

B5 chặn B6 — đơn hàng bán theo gói liệu trình.

B6 chặn B7 — orders.delivered_at là mốc kích hoạt bàn giao CSKH.

B7 chặn B8 — có hồ sơ bàn giao mới sinh được kế hoạch chăm.

B8 chặn B9 — mốc ngày 20 là chỗ sinh cơ hội mua lại.

B11 để cuối vì tổng hợp số liệu của tất cả các lát trước.

## 18 màn MVP nằm ở lát nào

| Màn MVP | Lát | Màn MVP | Lát |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Đăng nhập | B1 | 10. Chi tiết đơn | B6 |
| 2. Dashboard tổng quan | B11 | 11. Khách chờ bàn giao | B7 |
| 3. Danh sách khách | B2 | 12. Bảng việc CSKH | B8 |
| 4. Hồ sơ khách 360° | B2 | 13. Pipeline CSKH | B8 |
| 5. Pipeline Sale | B3 | 14. Phiếu chăm từng mốc | B8 |
| 6. Bảng công việc Sale | B3 | 15. Cơ hội mua lại | B9 |
| 7. Màn hình tư vấn | B4 | 16. Sản phẩm / liệu trình | B5 |
| 8. Khách cần bám đuổi | B10 | 17. Báo cáo cơ bản | B11 |
| 9. Danh sách đơn | B6 | 18. Nhân viên & phân quyền | B1 |

# PHẦN C — Giai đoạn sau

Chính đặc tả xếp các phần này ra sau MVP:

Tổng đài · Transcript · AI chấm cuộc gọi · AI tư vấn · Kho kiến thức nâng cao · Facebook Ads · Attribution · LTV · Trình thiết kế automation trực quan · Tái kích hoạt khách ngủ.

# Việc cần quyết trước khi bắt tay

## 1. ERD 56 bảng chưa đủ cho đặc tả API và màn hình

Đối chiếu 56 bảng đã dựng với đặc tả API/màn hình thì thiếu ít nhất 11 bảng. Hai bảng đầu chặn ngay MVP.

| Bảng còn thiếu | Cần cho | Chặn |
| --- | --- | --- |
| audit_logs | FR-180 · API XXXII · màn 77 | A5 — nhóm MVP #17 |
| **handovers** (phiếu bàn giao) | API XIII · màn 24, 25 | B7 — nhóm MVP #12 |
| notifications | API XXIX · màn 3 Trung tâm thông báo | B3 |
| ad_insights (chi phí theo ngày) | màn 53, 55 — ad_campaigns hiện KHÔNG có cột chi phí nên chưa tính được ROAS | B11 |
| automation_rules + nhật ký chạy | API XXVIII · màn 69, 70 · FR-161, 162 | Phần C |
| sync_logs | màn 76 Nhật ký đồng bộ | B2 |
| integration_configs | màn 73, 74, 75 (token Pancake, tổng đài, FB Ads) | B2 |
| order_status_mapping | màn 23 Ánh xạ trạng thái đơn | B6 |
| follow_up_sequences + bước | màn 17, 71 · FR-070 | B10 |
| attachments | API XXXI File và tài liệu đính kèm | rải rác |
| company_settings | màn 78 Cấu hình công ty | cuối |

Đề xuất: bổ sung audit_logs và handovers ngay ở Phần A; các bảng còn lại thêm dần theo từng lát.

## 2. Nên cắt dọc thay vì cắt ngang

Kế hoạch hiện tại xếp theo tầng: bước 3 làm hết khoảng 250 endpoint rồi bước 4 mới làm hết giao diện. Làm vậy thì rất lâu mới có thứ chạy được để xem và nghiệm thu.

Đề xuất giữ Phần A theo tầng ngang vì bắt buộc, còn Phần B cắt dọc theo bảng trên: xong B1 là đã đăng nhập và phân quyền chạy thật, xong B2 là đã tra cứu khách được.

## 3. Màn hình CRM không tách khỏi bot RAG

Kế hoạch tái cấu trúc đã chốt: giữ nguyên repo, tái cấu trúc tại chỗ, vì Pancake sync, RAG và sentiment đều là thành phần của CRM — tách ra sẽ phải nhân đôi tầng dữ liệu. Phân tách nằm ở mức schema DB và thư mục code, không phải ở mức ứng dụng riêng.

# Tiêu chí nghiệm thu (mục XX của đặc tả chức năng)

Dùng làm mốc kiểm tra khi đóng từng lát:

Lead Pancake đồng bộ đúng và không trùng.

Mỗi lead có người phụ trách.

Lead quá hạn được cảnh báo.

Sale không thể đóng lead nếu thiếu dữ liệu bắt buộc.

Liệu trình chỉ được đề xuất theo rule.

Đơn giao thành công tự tạo hồ sơ chăm.

Mốc chăm tính theo ngày bắt đầu thực tế.

Ngày 15 có đánh giá trước và sau.

Ngày 20 tự tạo cơ hội mua lại.

Ngày 25 chưa mua bắt buộc có lý do.

Ngày 28 được tạo đúng điều kiện.

Cuộc gọi có ghi âm, transcript và điểm AI.

Nội dung rủi ro bị chặn.

Quảng cáo được đánh giá tới đơn giao và mua lại.

Mọi số liệu báo cáo drill-down được.

Mọi chỉnh sửa quan trọng có audit log.